## Orçamento
Número: 147 |  | BDI Padrão: 31,250% |  |  |  |  | [Substitua pela sua logo em: Administração -> Empresa -> Logo]
SICRO3: RS 10/2024 SINAPI: RS 1/2025 (Preço desonerado) | Obra: Escola Padrão FNDE 5 Salas
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês | 23º mês | 24º mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 940.973,93 | 30,00% R$282.292,18 | 14,00% R$131.736,35 | 14,00% R$131.736,35 | 14,00% R$131.736,35 | 14,00% R$131.736,35 | 14,00% R$131.736,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 81.152,05 | 0,00% R$0,00 | 35,02% R$28.422,42 | 35,02% R$28.422,42 | 14,47% R$11.743,26 | 15,48% R$12.563,96 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
2.1 | EDIFICAÇÃO | 100,00% 56.844,83 | - | 50,00% R$28.422,42 | 50,00% R$28.422,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | RESERVATÓRIO | 100,00% 11.743,26 | - | - | - | 100,00% R$11.743,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 5.253,36 | - | - | - | - | 100,00% R$5.253,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | MURO | 100,00% 7.310,60 | - | - | - | - | 100,00% R$7.310,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | FUNDAÇÕES | 99,90% 898.073,03 | 0,00% R$0,00 | 3,38% R$30.339,36 | 18,50% R$166.108,80 | 16,83% R$151.190,20 | 19,77% R$177.546,20 | 22,77% R$204.465,56 | 18,66% R$167.540,29 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS | 100,00% 202.262,37 | - | 15,00% R$30.339,36 | 30,00% R$60.678,71 | 30,00% R$60.678,71 | 25,00% R$50.565,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS | 100,00% 234.289,08 | - | - | 45,00% R$105.430,09 | 30,00% R$70.286,72 | 25,00% R$58.572,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS - MURO | 100,00% 55.917,61 | - | - | - | - | 50,00% R$27.958,81 | 50,00% R$27.958,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRO | 100,00% 7.286,37 | - | - | - | - | - | 100,00% R$7.286,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA | 100,00% 80.899,07 | - | - | - | 25,00% R$20.224,77 | 50,00% R$40.449,54 | 25,00% R$20.224,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.6 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS DE BALDRAMES | 100,00% 243.390,82 | - | - | - | - | - | 50,00% R$121.695,41 | 50,00% R$121.695,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.7 | CONCRETO ARMADO PARA FRUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO | 100,00% 45.844,88 | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$45.844,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS DE BALDRAME- RESERVATÓRO | 100,00% 12.734,28 | - | - | - | - | - | 100,00% R$12.734,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.9 | CONCRETO ARMADO - RADIER RESERVATÓRIO | 100,00% 12.181,87 | - | - | - | - | - | 100,00% R$12.181,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.10 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME - METÁLICA | 100,00% 2.384,06 | - | - | - | - | - | 100,00% R$2.384,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | SUPERESTRUTURA | 97,75% 2.635.051,37 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 2,05% R$54.084,07 | 2,05% R$54.084,07 | 3,02% R$79.627,66 | 8,43% R$222.237,02 | 7,87% R$207.500,87 | 7,69% R$202.719,17 | 8,55% R$225.277,70 | 17,10% R$450.555,40 | 17,10% R$450.555,40 | 17,79% R$468.868,37 | 4,18% R$110.149,91 | 1,91% R$50.233,15 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES | 100,00% 216.336,27 | - | - | - | - | 25,00% R$54.084,07 | 25,00% R$54.084,07 | 25,00% R$54.084,07 | 25,00% R$54.084,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2 | CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO | 100,00% 21.689,74 | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$21.689,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3 | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS - RESERVATÓRIO | 100,00% 3.853,85 | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$3.853,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4 | CONCRETO ARMADO - VIGAS MURO | 100,00% 306.157,35 | - | - | - | - | - | - | - | 33,00% R$101.031,93 | 33,00% R$101.031,93 | 34,00% R$104.093,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.5 | CONCRETO ARMADO - VIGA - MURO | 100,00% 176.839,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$88.419,91 | 50,00% R$88.419,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.6 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | 100,00% 8.391,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$8.391,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.7 | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA | 100,00% 67.121,03 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$67.121,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.8 | CONCRETO ARMADO - LAJE | 100,00% 16.184,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$16.184,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.9 | CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO | 100,00% 1.864,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$1.864,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.10 | CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO | 100,00% 1.813,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$1.813,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.11 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 1.501.851,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00% R$225.277,70 | 30,00% R$450.555,41 | 30,00% R$450.555,41 | 25,00% R$375.462,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.12 | PISO DE CONCRETO | 100,00% 253.788,59 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 36,80% R$93.405,53 | 43,40% R$110.149,91 | 19,79% R$50.233,15 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
4.12.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM | 100,00% 186.811,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$93.405,53 | 50,00% R$93.405,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.12.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM | 100,00% 66.977,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$16.744,38 | 75,00% R$50.233,15 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 93,46% 353.723,02 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 2,27% R$8.042,34 | 14,50% R$51.274,80 | 14,50% R$51.274,80 | 14,50% R$51.274,80 | 14,50% R$51.274,80 | 0,00% R$0,00 | 3,09% R$10.919,41 | 9,26% R$32.758,24 | 20,86% R$73.776,91 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
5.1 | ELEMENTOS VAZADOS | 100,00% 40.211,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00% R$8.042,34 | 20,00% R$8.042,34 | 20,00% R$8.042,34 | 20,00% R$8.042,34 | 20,00% R$8.042,34 | - | - | - | - | - | -
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 172.929,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$43.232,47 | 25,00% R$43.232,47 | 25,00% R$43.232,47 | 25,00% R$43.232,47 | - | - | - | - | - | -
5.3 | DIVISÓRIAS | 100,00% 73.776,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$73.776,91 | - | -
5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO | 100,00% 43.677,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$10.919,41 | 75,00% R$32.758,24 | - | - | -
6 | ESQUADRIAS | 98,59% 651.551,92 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 39,44% R$256.951,22 | 29,58% R$192.713,42 | 29,58% R$192.713,42 | 0,00% R$0,00
6.1 | PORTAS DE MADEIRA | 100,00% 42.352,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% R$16.941,18 | 30,00% R$12.705,89 | 30,00% R$12.705,89 | -
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 100,00% 6.271,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% R$2.508,45 | 30,00% R$1.881,34 | 30,00% R$1.881,34 | -
6.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO | 100,00% 127.349,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% R$50.939,80 | 30,00% R$38.204,85 | 30,00% R$38.204,85 | -
6.4 | JANELAS DE ALUMÍNIO | 100,00% 232.368,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% R$92.947,59 | 30,00% R$69.710,69 | 30,00% R$69.710,69 | -
6.5 | VIDROS | 100,00% 3.642,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% R$1.457,07 | 30,00% R$1.092,80 | 30,00% R$1.092,80 | -
6.6 | ESQUADRIAS - GERAL | 100,00% 230.392,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% R$92.157,13 | 30,00% R$69.117,85 | 30,00% R$69.117,85 | -
7 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 763.406,28 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 33,73% R$257.506,38 | 56,87% R$434.115,70 | 9,40% R$71.784,20 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
7.1 | EDIFICAÇÃO | 100,00% 643.765,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% R$257.506,38 | 60,00% R$386.259,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.2 | QUADRA | 100,00% 119.640,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% R$47.856,14 | 60,00% R$71.784,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 92.777,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$92.777,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 99,14% 439.488,71 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 22,42% R$98.519,12 | 25,00% R$109.872,18 | 25,00% R$109.872,18 | 26,72% R$117.440,88 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
9.1 | EDIFICAÇÃO | 100,00% 363.801,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$90.950,41 | 25,00% R$90.950,41 | 25,00% R$90.950,41 | 25,00% R$90.950,41 | - | - | - | - | - | - | - | -
9.2 | MURETA | 95,00% 75.687,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00% R$7.568,71 | 25,00% R$18.921,77 | 25,00% R$18.921,77 | 35,00% R$26.490,47 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | SISTEMA DE PISOS | 93,55% 544.581,82 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 23,39% R$127.360,09 | 23,39% R$127.360,09 | 46,77% R$254.720,18 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 100,00% 388.976,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$97.244,07 | 25,00% R$97.244,07 | 50,00% R$194.488,15 | - | - | - | - | - | -
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 100,00% 120.464,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$30.116,02 | 25,00% R$30.116,02 | 50,00% R$60.232,03 | - | - | - | - | - | -
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 253.039,61 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 7,11% R$17.990,96 | 27,37% R$69.256,89 | 47,11% R$119.206,81 | 18,41% R$46.584,95 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
11.1 | EDIFICAÇÃO | 100,00% 95.524,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00% R$14.328,69 | 30,00% R$28.657,38 | 55,00% R$52.538,52 | - | - | - | -
11.2 | MURETA | 100,00% 24.415,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00% R$3.662,28 | 30,00% R$7.324,55 | 55,00% R$13.428,34 | - | - | - | -
11.3 | DIVERSOS | 100,00% 133.099,85 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 25,00% R$33.274,96 | 40,00% R$53.239,94 | 35,00% R$46.584,95 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
11.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 95.352,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$23.838,00 | 40,00% R$38.140,80 | 35,00% R$33.373,20 | - | - | -
11.3.2 | QUADRA | 100,00% 37.747,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$9.436,96 | 40,00% R$15.099,14 | 35,00% R$13.211,74 | - | - | -
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 291.020,28 | 0,00% R$0,00 | 2,13% R$6.196,68 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 47,87% R$139.313,46 | 50,00% R$145.510,14 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | 100,00% 41.311,21 | - | 15,00% R$6.196,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,00% R$14.458,92 | 50,00% R$20.655,61 | - | - | - | - | - | -
12.2 | TUBULAÇÔES E CONEXÕES - METAIS | 100,00% 7.671,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$3.835,85 | 50,00% R$3.835,85 | - | - | - | - | - | -
12.3 | DIVERSOS | 100,00% 111.967,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$55.983,87 | 50,00% R$55.983,87 | - | - | - | - | - | -
12.4 | SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA | 100,00% 15.987,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$7.993,57 | 50,00% R$7.993,57 | - | - | - | - | - | -
12.5 | CAIXA D'ÁGUA 40.000L | 100,00% 114.082,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$57.041,25 | 50,00% R$57.041,25 | - | - | - | - | - | -
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 101.910,42 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 42,12% R$42.921,53 | 7,88% R$8.033,68 | 50,00% R$50.955,21 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | 100,00% 85.843,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$42.921,53 | - | 50,00% R$42.921,53 | - | - | - | - | -
13.2 | ACESSÓRIOS | 100,00% 16.067,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$8.033,69 | 50,00% R$8.033,69 | - | - | - | - | -
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 96.650,10 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 25,00% R$24.162,53 | 30,00% R$28.995,03 | 45,00% R$43.492,55 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 100,00% 46.271,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$11.567,90 | 30,00% R$13.881,48 | 45,00% R$20.822,22 | - | - | - | - | - | - | -
14.2 | UNIDADE DE TRATAMENTO | 100,00% 35.459,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$8.864,83 | 30,00% R$10.637,80 | 45,00% R$15.956,70 | - | - | - | - | - | - | -
14.3 | VENTILAÇÃO | 100,00% 14.919,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$3.729,80 | 30,00% R$4.475,75 | 45,00% R$6.713,63 | - | - | - | - | - | - | -
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 83.781,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$41.890,74 | - | 50,00% R$41.890,74 | -
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 100,00% 4.282,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$4.282,12 | - | -
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 122.723,59 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 14,14% R$17.351,21 | 23,25% R$28.530,73 | 62,61% R$76.841,64
17.1 | EXTINTORES | 100,00% 8.612,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00% R$2.583,88 | 30,00% R$2.583,88 | 40,00% R$3.445,18
17.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 100,00% 49.224,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00% R$14.767,33 | 30,00% R$14.767,33 | 40,00% R$19.689,78
17.3 | ACESSÓRIOS | 100,00% 42.527,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$42.527,17
17.4 | HIDRANTES | 100,00% 22.359,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$11.179,52 | 50,00% R$11.179,52
18 | INSTAÇÕES ELÉTRICA 220V | 98,35% 424.153,35 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 7,00% R$29.672,67 | 15,18% R$64.403,24 | 7,71% R$32.707,41 | 1,43% R$6.069,47 | 2,49% R$10.540,70 | 14,23% R$60.370,50 | 16,72% R$70.911,20 | 22,23% R$94.293,52 | 11,36% R$48.191,03 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
18.1 | QUADROS | 100,00% 20.231,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$5.057,89 | 15,00% R$3.034,74 | 30,00% R$6.069,47 | - | - | - | 30,00% R$6.069,47 | - | - | - | - | - | -
18.2 | DISJUNTORES | 100,00% 21.784,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$21.784,32 | - | - | - | - | - | -
18.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | 100,00% 118.690,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$29.672,68 | 50,00% R$59.345,35 | 25,00% R$29.672,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18.4 | CABOS E FIOS CONDUTORES | 100,00% 166.099,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00% R$49.829,80 | 30,00% R$49.829,80 | 40,00% R$66.439,73 | - | - | - | - | - | -
18.5 | ELETROCALHAS | 100,00% 42.162,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00% R$10.540,70 | 25,00% R$10.540,70 | 50,00% R$21.081,40 | - | - | - | - | - | - | -
18.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 100,00% 48.191,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$48.191,03 | - | - | - | - | -
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 36.597,80 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 46,52% R$17.025,85 | 50,00% R$18.298,90 | 3,48% R$1.273,05 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
19.1 | DUTOS | 100,00% 34.051,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$17.025,85 | 50,00% R$17.025,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19.2 | DRENO | 100,00% 2.546,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% R$1.273,05 | 50,00% R$1.273,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRURADO | 100,00% 154.136,38 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 1,38% R$2.127,06 | 1,84% R$2.836,08 | 17,06% R$26.298,32 | 15,68% R$24.171,26 | 7,84% R$12.085,63 | 38,61% R$59.506,72 | 5,38% R$8.289,69 | 12,21% R$18.821,61
20.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS | 100,00% 18.821,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$18.821,61
20.2 | CABOS | 100,00% 59.506,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$59.506,72 | - | -
20.3 | ACESSÓRIOS | 100,00% 8.289,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$8.289,69 | -
20.4 | CAIXAS E QUADROS | 100,00% 7.090,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00% R$2.127,06 | 40,00% R$2.836,08 | 30,00% R$2.127,06 | - | - | - | - | -
20.5 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS | 100,00% 60.428,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% R$24.171,26 | 40,00% R$24.171,26 | 20,00% R$12.085,63 | - | - | -
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNCIA | 100,00% 7.187,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% R$7.187,16 | - | - | -
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA | 100,00% 60.836,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00% R$18.251,09 | 70,00% R$42.585,87
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 231.821,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00% R$69.546,55 | 30,00% R$69.546,55 | 30,00% R$69.546,55 | 10,00% R$23.182,18
24 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 11.554,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00% R$2.310,83 | 80,00% R$9.243,33
| Porcentagem do período Total do período | 98,51% R$9.142.213,00 | 3,04% R$282.292,18 | 2,12% R$196.694,80 | 3,52% R$326.267,56 | 3,18% R$294.669,81 | 4,05% R$375.930,58 | 4,21% R$390.285,98 | 2,66% R$247.167,95 | 2,39% R$222.237,02 | 3,24% R$300.277,91 | 2,18% R$202.719,17 | 5,52% R$512.456,75 | 10,23% R$949.074,35 | 7,23% R$670.591,99 | 6,59% R$611.151,25 | 3,31% R$307.273,17 | 4,69% R$435.674,45 | 5,14% R$477.400,68 | 6,19% R$574.659,37 | 2,10% R$194.701,45 | 1,66% R$154.297,48 | 5,03% R$467.004,49 | 4,50% R$417.176,93 | 3,90% R$361.533,05 | 1,84% R$170.674,63
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 3,04% R$282.292,18 | 5,16% R$478.986,98 | 8,68% R$805.254,54 | 11,85% R$1.099.924,35 | 15,90% R$1.475.854,93 | 20,11% R$1.866.140,91 | 22,77% R$2.113.308,86 | 25,17% R$2.335.545,88 | 28,40% R$2.635.823,79 | 30,59% R$2.838.542,96 | 36,11% R$3.350.999,71 | 46,33% R$4.300.074,06 | 53,56% R$4.970.666,05 | 60,15% R$5.581.817,30 | 63,46% R$5.889.090,47 | 68,15% R$6.324.764,92 | 73,30% R$6.802.165,60 | 79,49% R$7.376.824,97 | 81,59% R$7.571.526,42 | 83,25% R$7.725.823,90 | 88,28% R$8.192.828,39 | 92,78% R$8.610.005,32 | 96,67% R$8.971.538,37 | 98,51% R$9.142.213,00
| Total sem BDI | 7071718.03
| Total do BDI | 2208756.38
| Total | 9280474.41